## Backlog
Pedido de Aprovação de Backlog ¦ SPRAA
Título | Descrição | Critérios de aceitação | Figma (Mockup) | Estado | Comentários
E1-F2-ST2 - Listar dados guardados dos ficheiros | O utilizador ao aceder aos detalhes de cada ficheiro, será redirecionado para um novo ecrã onde poderá consultar o conteúdo desse ficheiro. Será exibido no cabeçalho informações gerais dos ficheiro e em tabela o conteúdo linha a linha. Dependendo do tipo de ficheiro, PLC ou C2B/OPG, o conteúdo a apresentar será ajustado a cada tipo. O utilizador terá igualmente a opção de exportar para csv o conteúdo do ficheiro. - Considerações: - PLC: - Conteúdo a apresentar: - Cabeçalho: - Nome do ficheiro - Valor total dos créditos presente no ficheiro - Entidade - Total de registos do ficheiro - Data de carregamento no SITPRAA - Data de criação do ficheiro - Tabela com o conteúdo do ficheiro - Conta virtual - Ano económico - Tipo - Montante - O utilizador poderá editar registos do ficheiro PLC apenas sobre os campos conta virtual e ano económico. - A edição poderá ser individual ou em grupo, assumindo a mesma conta virtual e ano económico para o grupo selecionado. - A opção de editar fica disponível ao selecionar um registo. - C2B/OPG: - O utilizador ao ver os detalhes de um ficheiro C2B, será redirecionado inicialmente para uma página com detalhes básicos do ficheiro e seus lotes. Poderá depois entrar em cada lote, e ver as - transferência de cada um. - Conteúdo a apresentar: - Cabeçalho: - Nome do ficheiro - Valor total das transferências presentes no ficheiro - Entidade - Total de registos do ficheiro - Sequência - Data de carregamento - Data de criação original do ficheiro - Tabela com o conteúdo do ficheiro: - Lotes: - Nome do lote - Nº de tranferências do lote - Valor total do lote - Conteúdo por lote: - Nome do destinatário - Conta ordenante - IBAN do destinatário - Montante - O conteúdo a apresentar poderá ser gerido no menu "Gerir colunas" onde o utilizador poderá esconder ou ver mais detalhes adicionando colunas à tabela referente aos pagamentos e lotes. - Os ficheiros C2B não terá a opção de edição. - O utilizador poderá exportar o conteúdo do ficheiro em csv. - A tabela com o conteúdo do ficheiro deverá estar paginada com possibilidade de alteração do nº de registos a apresentar por página. - Cada coluna deve ter a possibilidade de ordenação, crescente e decrescente. | - Ao selecionar um ficheiro na listagem, no ecrã de consulta dos ficheiros pré-libertação, o utilizador deve ser redirecionado para um novo ecrã de detalhes. - O cabeçalho deve apresentar informações gerais do ficheiro. - O corpo do ecrã deve apresentar uma tabela com o conteúdo detalhado do ficheiro. - O utilizador deve poder exportar para CSV o conteúdo exibido. - As tabelas devem ser paginadas, com opção de alterar o nº de registos por página. - Todas as colunas devem suportar ordenação crescente e decrescente. - PLC: - Devem ser apresentados os campos indicados acima no cabeçalho e tabela de conteúdos - O utilizador pode editar registos apenas nos campos Conta virtual e Ano económico. - A edição pode ser individual ou em grupo. - A opção de edição só fica visível após selecionar um ou mais registos. - OPG: - Devem ser apresentados os campos indicados acima no cabeçalho e tabela de conteúdos (lotes e conteúdo dos mesmos) | https://www.figma.com/design/JY1fzYQhG1elfXBLmrekiq/A%C3%A7ores-SPRAA--21-08-2025?node-id=53-6522&t=zEfYzlNAhI8LxWFq-4 https://www.figma.com/design/JY1fzYQhG1elfXBLmrekiq/A%C3%A7ores-SPRAA--21-08-2025?node-id=53-6530&t=zEfYzlNAhI8LxWFq-4 https://www.figma.com/design/JY1fzYQhG1elfXBLmrekiq/A%C3%A7ores-SPRAA--21-08-2025?node-id=53-6539&t=zEfYzlNAhI8LxWFq-4 https://www.figma.com/design/JY1fzYQhG1elfXBLmrekiq/A%C3%A7ores-SPRAA--21-08-2025?node-id=53-6548&t=zEfYzlNAhI8LxWFq-4 | Aprovada com comentários | Não é possível exportar também para excel (xlsx)? Na edição da conta virtual deve aparece uma dropdown
E1-F2-ST3 - Editar dados dos PLC | O utilizador neste ecrã terá acesso a todos os ficheiros PLC pré-carregados no processo assíncrono de leitura dos ficheiros dos sFTP. Neste ecrã terá a possibilidade de alterar o ano econónico e/ou conta virtual pré-definidos. Considerações: - Deve apresentar a listagem dos ficheiros carregados do servidor sFTP; - Apresentar informação básica de cada ficheiro: - Tipo; - Ano económico; - Nome do ficheiro; - Data de carregamento; - Registos por ficheiro; - Data de criação do ficheiro; - Valor total por ficheiro - O conteúdo da tabela deve ser paginado com possibilidade de alterar os registos por página; - Possibilidade de selecionar mais do que 1 ficheiro para editar; - Apenas o ano económico e a conta virtual poderão ser alterados; - A opção "Editar" apenas fica disponível quando 1 ou mais linhas são selecionadas; - Quando selecionada a opção de "Editar", surge uma side bar com: - Número de registos selecionados para editar; - "Conta virtual"- combo box; - "Ano económico"- combo box; - Botão "Cancelar"- volta ao ecrã de detalhe; - Botão "Gravar"- submete as alterações feitas e retoma ao ecrã de detalhe - Todas as ações devem ser registadas em logs de auditoria - Tipo de operação - Por ex: Edição de ficheiro PLC - Nome do ficheiro editado - Campo editado (Conta virtual/ano económico) - Valor do campo editado (antes) - Valor do campo editado (depois) - Data da edição - Nível de Severidade: Indica a gravidade do evento (por exemplo, debug, info, warning, error, critical) - Nome do utilizador que realizou a operação (ex: Sistema, nome do utilizador) | - O sistema deve apresentar uma lista de todos os ficheiros carregados a partir do servidor sFTP; - Cada linha da listagem deve apresentar, no mínimo, os campos referidos acima (especificar os campos) - A listagem deve ser apresentada com paginação. - O utilizador deve ter a possibilidade de definir o número de registos por página. - O utilizador deve poder realizar uma pesquisa por nome do ficheiro. - Qualquer alteração deve ser registada no logs. | https://www.figma.com/design/JY1fzYQhG1elfXBLmrekiq/A%C3%A7ores-SPRAA--21-08-2025?node-id=53-6530&t=zEfYzlNAhI8LxWFq-4 https://www.figma.com/design/JY1fzYQhG1elfXBLmrekiq/A%C3%A7ores-SPRAA--21-08-2025?node-id=53-6590&t=6uKv86H5WTfE6lgr-4 | Aprovada com comentários | Na edição da conta virtual deve aparece uma dropdown
E1-F2-ST4 - Confirmar dados PLC e OPG | Neste ecrã, o utilizador deverá consultar e selecionar os ficheiros a processar para libertação. Deverá selecionar quais pretende, se necessário editá-los, apenas PLC, e por fim confirmar para libertação. Considerações: - O sistema deverá notificar o utilizador se existem processos assíncronos de obtenção de ficheiros a decorrer. - Apenas será possível ao utilizador validar dados d eficheiros quando não houver processos assíncronos a decorrer. - Apenas os ficheiros PLC podem ser editados. E1-F2-ST3 - Possibilidade de selecionar mais do que 1 ficheiro para validar/confirmar; - Quando selecionada a opção "Validar dados": - Caso tenha algum processo assíncrono a executar, deverá ser apresentado um pop-up informativo a indicar que não pode seguir com a validação até terminar o processo. - Caso não tenha nenhum processo assíncrono a executar, deverá ser redirecionado para o ecrã de confirmação. E1-F2-ST6 | -O sistema deve notificar o utilizador caso exista um processo assíncrono de obtenção de ficheiros em execução. Apenas após a conclusão desses processos o utilizador poderá iniciar a validação. -O utilizador deve poder selecionar um ou mais ficheiros para validação/confirmação. -Apenas os ficheiros do tipo PLC devem permitir edição (conta virtual e ano económico). -Se existir um processo assíncrono ativo de obtenção de ficheiros: - O sistema deve notificar o utilizador da impossibilidade de validação. - Ao selecionar "Validar dados", deve ser exibido um pop-up informativo a indicar que não pode prosseguir até o processo terminar. - Se não existir processo assíncrono ativo: - Ao selecionar "Validar dados", deve redirecionar para o ecrã de confirmação, onde será exibido o resumo dos ficheiros selecionados. | https://www.figma.com/design/JY1fzYQhG1elfXBLmrekiq/A%C3%A7ores-SPRAA--21-08-2025?node-id=53-6605&t=6uKv86H5WTfE6lgr-4 https://www.figma.com/design/JY1fzYQhG1elfXBLmrekiq/A%C3%A7ores-SPRAA--21-08-2025?node-id=53-6612&t=6uKv86H5WTfE6lgr-4 | Aprovada com comentários
E1-F2-ST5 - Ações disponíveis ao utilizador no ecrã de consulta de dados pré-libertados | No ecrã de consulta de ficheiros carregados para pré-libertação, o utilizador pode pesquisar de forma avançada os ficheiros disponíveis, visualizar em detalhe a informação de cada um, validar os dados para posterior libertação e, ainda, exportar a lista apresentada em formato CSV e/ou xlsx. Considerações: - Na pesquisa avançada, deverá estar disponível a pesquisa por data de carregamento ou data de criação. - A aplicação dos filtros de pesquisa pode ser combinada, permitindo ao utilizador introduzir dados em vários campos de pesquisa em simultâneo. - Ao exportar para CSVe ou xlsx, deverá ser considerada a lista de resultados apresentada tendo em conta os filtros e seleção aplicada. - O utilizador poderá ver o conteúdo de cada ficheiro ao selecionar a ação "Ver detalhes", será redirecionado para ecrã de detalhes do ficheiro (E1-F2-ST2)). - Ações a aplicar no ecrã já desenvolvido no E1-F2-ST1. | - Deve existir uma funcionalidade de pesquisa avançada sobre os ficheiros carregados. - A pesquisa deve permitir filtrar pelos campos definidos acima (especificar os campos). - A pesquisa deve permitir combinar filtros, ou seja, o utilizador pode introduzir critérios em vários campos em simultâneo. - Os resultados devem ser atualizados de acordo com os filtros aplicados. - Cada registo da listagem deve ter disponível a ação “Ver detalhes”. - Ao selecionar “Ver detalhes”, o utilizador deve ser redirecionado para o ecrã de detalhes do ficheiro, onde poderá consultar o conteúdo completo. - O utilizador deve poder validar os ficheiros apresentados na listagem para posterior libertação. - O utilizador deve poder exportar para CSV e/ou xlsx a listagem apresentada no ecrã. - O ficheiro CSV e/ou xlsx exportado deve incluir todas as colunas visíveis na listagem. - A exportação deve respeitar os filtros aplicados na pesquisa avançada e a seleção de ficheiros efetuada pelo utilizador (quando aplicável). | https://www.figma.com/design/JY1fzYQhG1elfXBLmrekiq/A%C3%A7ores-SPRAA--21-08-2025?node-id=53-6515&t=6uKv86H5WTfE6lgr-4 https://www.figma.com/design/JY1fzYQhG1elfXBLmrekiq/A%C3%A7ores-SPRAA--21-08-2025?node-id=53-6598&t=6uKv86H5WTfE6lgr-4 | Aprovada com comentários | Não é possível exportar também para excel (xlsx)?
E1-F2-ST6 - Ecrã de resumo de ficheiros a validar para libertação | Neste ecrã o utilizador terá uma listagem resumo de todos os ficheiros selecionados que pretende passar para libertação. Será apresentada informação de quantos ficheiros selecionou e de que tipo, assim como os detalhes de cada um numa tabela. Nesta fase o utilizador poderá cancelar ou validar os dados que passarão depois para a fase de libertação. No caso de ficheiros PLC, será criada a transação de crédito na conta virtual associada aos PLCs do respetivo montante. Considerações: - Devem ser apresentados os totais, por tipo, dos ficheiros selecionados. - Devem ser apresentados os detalhes básicos de cada ficheiro numa tabela. - Tipo (PLC/OPG) - Ano económico - Nome do ficheiro - Data de carregamento - Registos por ficheiro - Data de criação do ficheiro - Valor total por ficheiro - Deverá estar paginada com possibilidade de alteração do nº de registos a apresentar por página. - O utilizador poderá cancelar e voltar ao ecrã anterior. E1-F2-ST1 - Ao validar, será apresentado um pop-up para confirmar os dados a passar para a fase de libertação. - Ao confirmar os dados: - PLCs: - Todos os eventos devem ser registados em logs de auditoria, incluindo: - Início e fim do processamento; - Tipo de operação (ex.: Confirmação de dados – PLC); - Conta virtual associada; - Ano económico associado; - Descrição do erro (quando aplicável); - Nível de Severidade: Indica a gravidade do evento (por exemplo, debug, info, warning, error, critical); - Nome do utilizador que realizou a operação (ex: Sistema, nome do utilizador); - Nome do ficheiro da OPG processada; - ID único da transação - Após validação do utilizador, é criada uma transação de crédito na conta virtual com o valor do PLC correspondente associado ao respetivo ano económico - OPG: - Todos os eventos devem ser registados em logs de auditoria, incluindo: - Início e fim do processamento; - Tipo de operação (ex.: Confirmação de dados – C2B/OPG); - Descrição do erro (quando aplicável); - Nome do ficheiro da C2B processado - Nível de Severidade: Indica a gravidade do evento (por exemplo, debug, info, warning, error, critical); - Nome do utilizador que realizou a operação (ex: Sistema, nome do utilizador); - ID único da transação - Os dados do ficheiro devem ser armazenados nas tabelas de libertação - Apenas é possível validar dados de C2B/OPG quando todos os ficheiros PLC estiverem validados, ou seja, no caso de selecionados ficheiros C2B/OPG e PLC, os PLC têm de ser processados em primeiro lugar. - Todos os ficheiros processados devem ser guardados localmente para auditoria/rastreabilidade. | - O ecrã deve apresentar um resumo do número total de ficheiros selecionados para libertação, discriminando por tipo (PLC / C2B/OPG). - O ecrã deve apresentar uma tabela com os detalhes básicos de cada ficheiro identificados acima (especificar os campos). - A tabela deve estar paginada e permitir alteração do número de registos por página. - O utilizador deve ter a opção de Cancelar, retornando ao ecrã anterior sem efetuar alterações. - O utilizador deve ter a opção de Validar dados, que abre um pop-up de confirmação. - PLC - Deve ser criada uma transação de crédito na conta virtual associada, com o valor de cada crédito que consta no PLC e ano económico correspondente. - Os dados dos ficheiros PLC devem ser armazenados nas tabelas de libertação. - O ficheiro PLC processado deve ser guardado localmente para fins de auditoria/rastreabilidade. - Deve registar em logs cada transação efetuada com a informação destrica acima. - C2B/OPG - Os dados dos ficheiros C2B/OPG devem ser armazenados nas tabelas de libertação. - O ficheiro processado deve ser guardado localmente para fins de auditoria/rastreabilidade. - Deve registar em logs cada transação efetuada com a informação destrica acima. - Caso sejam selecionados ficheiros de tipos diferentes (PLC e C2B/OPG), os PLCs devem ser sempre processados primeiro. - Apenas após o processamento de todos os PLCs será possível processar ficheiros C2B/OPG. | https://www.figma.com/design/JY1fzYQhG1elfXBLmrekiq/A%C3%A7ores-SPRAA--21-08-2025?node-id=53-6563&t=6uKv86H5WTfE6lgr-4 https://www.figma.com/design/JY1fzYQhG1elfXBLmrekiq/A%C3%A7ores-SPRAA--21-08-2025?node-id=53-6571&t=6uKv86H5WTfE6lgr-4 | Aprovada com comentários
E1-F3-ST1 - Autenticação com Microsoft Entra ID | A aplicação deverá ter integração com o Microsoft Entra ID para autenticação dos utilizadores. O utilizador na página de login será redirecionado para as páginas externa para a autenticação no Microsoft Entra ID e depois redirecionado novamente para a aplicação. Considerações: - Deverá ser seguida a documentação presente na wiki para os desenvolvimentos onde foi criada uma aplicação de testes chamada App2_1 na fábrica do GRA, que serve como referência para consulta da lógica e reprodução/ajuste nas suas próprias aplicações. - Link para a documentação na wiki - Após autenticação, a aplicação deve validar o perfil e aplicar as permissões correspondentes. - O login da aplicação deverá ficar registado nos logs: - Data de acesso - Tipo de operação: "Login" - Nome do Utilizador autenticado - Descrição do erro (se aplicável) - Perfil do utilizador - Nível de Severidade: Indica a gravidade do evento (por exemplo, debug, info, warning, error, critical) | - Após o login, a aplicação deve: - Aplicar automaticamente as permissões correspondentes ao perfil. - Validar o perfil do utilizador recebido do Entra ID. - Caso o utilizador não tenha perfil válido ou permissões atribuídas, deve impedir o acesso. - Todos os eventos de autenticação são registados em logs de auditoria. | N/A | Aprovada | Cumprir as regras do design systems
E1-F3-ST2 - Ecrã de login/autenticação | O utilizador para aceder à aplicação SITPRAA deverá aceder à página de login da aplicação e realizar a autenticação. Considerações: - A página de login deverá permitir ao utilizador aceder à autenticação da aplicação. - A autenticação será via Microsoft Entra ID - O utilizador será redirecionado para uma página externa da Microsoft Entra ID para realizar a autenticação. - O login/logout da aplicação deverá ficar registado nos logs: - Data de acesso - Tipo de operação: "Login" ou "Logout" - Nome do Utilizador autenticado - Nível de Severidade: Indica a gravidade do evento (por exemplo, debug, info, warning, error, critical) | - O sistema deve disponibilizar uma página de login inicial da aplicação SITPRAA. - Esta página deve apresentar um botão/opção para autenticação. - Ao clicar no botão, o utilizador deve ser redirecionado para a página externa da Microsoft Entra ID. - Em caso de sucesso, o utilizador deve ser redirecionado para a aplicação SPRAA com sessão ativa. - Não deve ser possível aceder a nenhuma funcionalidade da aplicação sem autenticação. - O sistema deve registar em logs todos os eventos de login/logout. | https://www.figma.com/design/JY1fzYQhG1elfXBLmrekiq/A%C3%A7ores-SPRAA--21-08-2025?node-id=59-6173&t=6uKv86H5WTfE6lgr-4 | Aprovada

## Estados
Estados | Descrição
Em análise | User Story ainda não foi revista.
Aprovada | User Story validada e aceite (pode seguir para desenvolvimento).
Aprovada com comentários | User Story aceite, mas com observações a considerar no desenvolvimento (pode seguir para desenvolvimento considerando os comentários).
A rever (inserir comentário) | Pedidos ajustes antes da aprovação (necessário rever e aprovação posterior).
Rejeitada (inserir comentário) | User Story não é aceite (pode ser descartada ou recriada).